## Hoja1
|  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| Tarea | Estado |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Primer Sprint
1.1 | Lectura de luminosidad (LDR) y almacenamiento en JSON | Terminado | 3 | bar: Octubre 28 to Octubre 29
1.2 | Control automático de LEDs según luminosidad ambiental | Proceso | 2 | bar: Octubre 29 to Octubre 31
1.3 | Programación de horarios automáticos para iluminación | Pendiente | 0 | bar: Octubre 31 to Noviembre 2
1.4 | Control manual de LEDs por parte del administrador | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
1.5 | Interfaz gráfica (Flet) para visualización y control de farolas | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 4 to Noviembre 5
1.6 | Lectura de variables ambientales (DHT y MQ135) y almacenamiento | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 6 to Noviembre 7
1.7 | Depuración y mantenimiento de datos de lecturas recientes | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 7 to Noviembre 9
2 | Segundo Spint
2.1 | Sistema de alertas por temperatura y gases | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 9 to Noviembre 11
2.2 | Interfaz gráfica (Flet) para visualización de temperatura, humedad y gases | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 11 to Noviembre 13
2.3 | Sensor de humo y registro en emergencia JSON | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 14 to Noviembre 15
2.4 | Sensor de viento y cálculo de velocidad | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 15 to Noviembre 17
2.5 | Control de alarma (LED rojo y buzzer) | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 17 to Noviembre 20
2.6 | Interfaz Flet para alertas de emergencia y botón de reinicio | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 20 to Noviembre 23
3 | Tercer Sprint | bar: Noviembre 24 to Noviembre 30
3.1 | Lectura de sensor de distancia (HC-SR04) y almacenamiento en JSON | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 24 to Noviembre 25
3.2 | Control de motor para barreras con PWM | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 25 to Noviembre 26
3.3 | Implementación de reglas de apertura automáticas/manuales (JSON) | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 26 to Noviembre 27
3.4 | Interfaz Flet para control de acceso y visualización de registros | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 27 to Noviembre 28
3.5 | Medición de caudal de agua y almacenamiento en JSON | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 28 to Noviembre 29
3.6 | Análisis de consumo y detección de fugas | Pendiente | 0 | bar: Noviembre 29 to Noviembre 30
4 | Cuarto Sprint | bar: Diciembre 1 to Diciembre 14
4.1 | Estructura base de la aplicación Flet (rutas y navegación) | Pendiente | 0 | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
4.2 | Sistema de autenticación por roles (auth.py y auth.json) | Pendiente | 0 | bar: Diciembre 3 to Diciembre 6
4.3 | Interfaz Flet con mapa o grid de sensores | Pendiente | 0 | bar: Diciembre 6 to Diciembre 9
4.4 | Panel global de notificaciones y alertas visuales | Pendiente | 0 | bar: Diciembre 9 to Diciembre 11
4.5 | Sincronización y actualización automática de datos desde JSON | Pendiente | 0 | bar: Diciembre 11 to Diciembre 14