## Seguimiento de un proyecto
PRODUCT BACKLOG
SMART RESIDENTIAL |  |  |  |  | GRUPO INTEGRAL DE PROYECTOS
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  |  |  |  | FECHA
Alexandru Carp |  |  |  |  | 2025-10-24
David Herrero Diazufano
Daniel Vizcaino Alonso
DETALLES DEL PROYECTO | [5 empty] | EVOLUCIÓN | COSTE DE TIEMPO
ESTADO | PRIORIDAD | SPRINT | PERSONA ASIGNADA | HISTORIA DE USUARIO | DETALLES | % COMPLETADO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
PRIMER SPRINT | [5 empty] | 0% | 24 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Iluminación inteligente | Crear ldr_read.py para leer LDR desde ESP32 y guardar en lights.json | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Iluminación inteligente | Desarrollar led_control.py para encender/apagar LEDs según luminosidad | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Iluminación inteligente | Implementar scheduler.py para horarios automáticos en JSON | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Iluminación inteligente | Desarrollar led_control_manual.py para encender/apagar LEDs según necesidad del administrador | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Iluminación inteligente | Crear ui_lights.py en Flet para visualizar farolas y control manual | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Control ambiental | Programar env_read.py para leer DHT y MQ135 y guardar en env.json | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 1 |  | Control ambiental | Implementar data_cleaner.py para mantener últimas lecturas | 0% | 4 | 0
SEGUNDO SPRINT | [5 empty] | 0% | 20 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Control ambiental | Crear alerts.py para alertas si temperatura o gases superan umbral | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Control ambiental | Desarrollar ui_env.py con gráficas Flet para temperatura, humedad y gases | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Emergencias y seguridad | Implementar smoke_sensor.py para detección de humo (guardar en emergency.json) | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Emergencias y seguridad | Programar wind_sensor.py para calcular velocidad del viento | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Emergencias y seguridad | Crear alarm_control.py para activar LED rojo o buzzer | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 2 |  | Emergencias y seguridad | Diseñar ui_emergency.py con Flet mostrando alertas y botón reset | 0% | 4 | 0
TERCER SPRINT | [5 empty] | 0% | 20 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Control de accesos | Crear distance_sensor.py para leer HC-SR04 y guardar en access.json | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Control de accesos | Desarrollar motor_control.py para abrir/cerrar barreras con PWM | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Control de accesos | Implementar reglas de apertura en access_rules.json (automático/manual) | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Control de accesos | Crear ui_access.py en Flet con botones y lista de registros | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Gestión de recursos | Programar flow_sensor.py para medir caudal de agua y guardar en water.json | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 3 |  | Gestión de recursos | Crear usage_analyzer.py para detectar fugas y consumo anómalo | 0% | 3 | 0
CUARTO SPRINT | [5 empty] | 0% | 20 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 4 |  | Plataforma de control | Crear main.py con estructura base Flet (rutas y navegación) | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 4 |  | Plataforma de control | Implementar auth.py y auth.json para login por roles | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 4 |  | Plataforma de control | Desarrollar ui_map.py para mostrar sensores en grid/mapa visual | 0% | 5 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 4 |  | Plataforma de control | Crear ui_notifications.py para alertas globales visuales | 0% | 3 | 0
Sin empezar | Imprescindible | 4 |  | Plataforma de control | Implementar data_sync.py para actualizar datos desde JSON | 0% | 4 | 0
TIPOS DE PRIORIDAD | TIPOS DE ESTADO
Imprescindible | En espera
Importante | Sin empezar
Interesante | En curso
Completado